NWT3

GUE (C&E)

ขาด Construction progress
SIEMEN (Substation)

ไม่มีข้อมูล

Concern

Complaint from Villagers: N/A

PV farm : To expedite skilled worker, machine, scaffolding and tools for install mounting and PV module.

ข้อมูลผิด

PTN

GUE (C&E)

ขาด Construction progress
SIEMEN (Substation)

ไม่มีข้อมูล

115KV T/L ผิด

STN

GUE (C&E) ข้อมูลผิดหมด

Substation

GSE

Concern ผิด

SDCE

ช่วยแตกรายละเอียดของ GUE ให้หน่อย

Overall progress 81.39% against plan 83.02% (-1.63%) Construction progress 82.76% against plan 84.42% (-1.65%) Engineering progress 97.25% against plan 100% (-2.75%) Procurement Progress 94.72% against plan 97.00% (-2.28%)

ดูในหน้า Excusive summary ช่วยเก็ยวิธีการสกัดข้อมูลบันทึกไว้ด้วยนะ ในทุกการแก้ไข

Substation ข้อมูลผิด